## JUN 25
No. | 수출/입 | 유/무상 | 출발지 | 도착지 | ITEM | 출고일 | ETD | ETA | SHIPMENT | QTY | SHIPMENT NO. | NOTE | Invoice No.
1 | EX | 유상 | KR | IRQ | PCOS 5K, VVD 5K |  | 2025-06-03 | 2025-07-16 | OCEAN | 12CTNR PCOS 313PLT VVD 112PLT | CMA CGM CAPE COD / 0MEL1W1MA EVER LIVING / 0GN6LW1MA | 7/21 21:00 접안 완료 7/22 통관진행 | MS-IRQEX-01
2 | EX | 유상 | CN | IRQ | VVD CAM 5K |  | 2025-06-08 | 2025-07-05 | OCEAN | 1CTNR 7PLT | YM CONTINENT / 070W |  | MS-IRQEXCN-01
3 | EX | 유상 | KR | IRQ | SERVER, PCOS 5대, VVD 5대 |  | 2025-06-15 | 2025-07-13 | AIR | 10PLT | TK6545 | 중동 전쟁으로 T/S 지연 | MS-IRQEX-02(서버) MS-IRQEX-05-A(VVD 5대) MS-IRQEX-07-A(PCOS 5대)
4 | EX | 유상 | KR | IRQ | PCOS 15K, VVD 19K |  | 2025-06-18 | 2025-08-03 | OCEAN | 40CTNR PCOS 939PLT VVD 425PLT | CMA CGM MAUI / 0MEL5W1MA APL QINGDAO / 0MDE7W1MA CMA CGM DIAMOND / OUW2JW1MA | 8/3 오전 4시 도착완료 8/6 접안완료 | MS-IRQEX-03
5 | EX | 유상 | KR | IRQ | VVD 24K |  | 2025-06-28 | 2025-08-19 | OCEAN | 20CTNR 539PLT | APL CHANGI / 0MEL9W1MA EVER LEADING / 0GN6TW1MA | 8/17 도착완료 8/19 접안완료 | MS-IRQEX-04

## JUL 25
No. | 수출/입 | 유/무상 | 출발지 | 도착지 | ITEM | 출고일 | ETD | ETA | SHIPMENT | QTY | SHIPMENT NO. | NOTE | Invoice No.
1 | EX | 무상 | CN | IRQ | 시뮬레이션용 롤, 박스, 비닐 |  | 2025-07-06 | 2025-07-29 | OCEAN | 1CTNR 19PLT | YM EVOLUTION 095W | 8/4 통관완료 | MSI-VS-20250701-001
2 | EX | 유상 | KR | IRQ | RTS 1.5K (w. FFC CABLE, RTC HOLDER) | 2025-07-12 | 2025-07-12 | 2025-07-14 | AIR | 6PLT | EK323 EK941 | 오전 9시 도착 | MS-IRQEX-01-A(유상) MSI-VS-20250711-001(무상)
3 | EX | 무상 | KR | IRQ | VVD RTC 배터리 8.2K |  | 2025-07-11 | 2025-07-16 | AIR | 4PLT | 7L122 ZP4801 | ZP4801 7/16 0900 도착 | MSI-VS-250707-001
4 | EX | 유상 | CN | IRQ | VVD CAM 19K |  | 2025-07-17 | 2025-08-17 | OCEAN | 2CTNR 27PLT | EVER LEADING 1679077W | 8/17 접안완료 | MS-IRQEXCN-02
5 | EX | 유상 | KR | IRQ | PCOS 20K |  | 2025-07-16 | 2025-08-31 | OCEAN | 39CTNR 1,253PLT | CMA CGM APOLLON / 0BELFW1MA EVER LIBERAL / 0GN6VW1MA | 도착일: 8/26 -> 8/28 지연 오만 인근의 해상 정체로 인한 지연 8/31 접안완료 | MS-IRQEX-05
6 | EX | 유상 | CN | IRQ | VVD CAM 24K |  | 2025-07-17 | 2025-08-17 | OCEAN | 2CTNR 34PLT | EVER LEADING 1679077W | 8/17 접안완료 | MS-IRQEXCN-03
7 | EX | 유상 | CN | IRQ | VVD CAM 22.688K |  | 2025-07-25 | 2025-08-29 | OCEAN | 2CTNR 유상 32PLT 무상 1PLT | EVER LIBERAL 1680066W | 8/28 도착 예정 -> 8/29 도착 완료 | MS-IRQEXCN-04
8 | EX | 유상 | KR | PH | 6롤 | 2025-07-16 | 2025-07-18 | 2025-07-18 | AIR |  |  | 8/4부터 로드쇼용 용지 생산 예정 | MS-CEMKR-0036
9 | EX | 유상 | KR | PH | 64롤, 마킹펜 80K, AS 자재 | 2025-07-16 | 07월 30일 | 2025-08-03 | OCEAN |  |  |  | MS-CEMKR-0037( 64롤,마킹펜) MSI-VS-20250726-01((무상 수리자재)
10 | EX | 무상 | CN | KG | 롤, 배터리 커버 |  | 07월 10일 | 2025-07-25 | TRUCK |  |  | 틸렉한테 수령여부 확인
11 | IM |  | SG | KR | 키르기즈용 잉크 8.640K |  | 2025-07-31 | 2025-07-31 | AIR |  |  | 8K to Tilek 1.2K to CEC
12 | IM |  | PH | KR | 잉크 카트리지 64개,프린터 부속품 |  | 07월 28일 | 07월 28일 | AIR |  |  | 50kg,,2CTN 프린터 사업부 전달 | CNPI-VS-20250725
13 | EX | 유상 | KR | IRQ | 시뮬레이션 용지 3만장 | 2025-07-09 | 2025-07-13 | 2025-07-16 | AIR | 5PLT | EK323 EK941 | EK941 16JUL 7/16 0920 도착 | MS-IRQEX-08
14 | IM |  | HK | KR | RTS 메인보드 1,500개 |  | 2025-07-08 | 2025-07-08 | AIR
15 | EX | 유상 | KR | IRQ | PCOS 16.544K |  |  | 2025-09-14 | OCEAN | 33CTNR 1037PLT | CMA CGM CENTAURUS / 0BELHW1MA EVER LOTUS / 0GN6ZW1MA GROTON / 0CQ4NW1MA | 9/14 도착 완료 | MS-IRQEX-06
16 | EX | 유상 | KR | IRQ | PCOS 3.456K |  | 2025-07-28 | 2025-09-07 | OCEAN | 7CTNR 217PLT | PRESIDENT JQ ADAMS / 0DBM3E1MA CMA CGM J. MADISON / 0MDEFW1MA CMA CGM PEGASUS / 0MDEHW1MA CATALONIA / 0CQ4LW1MA | 9/7 접안 완료 | MS-IRQEX-06-A
17 | IM |  | HK | KR | RTS 메인보드 3,840개 |  | 2025-07-16 | 2025-07-16 | AIR
18 | EX | 유상 | KR | PH | CABLE TIE 5K (w. 무상 2.2K) |  | 07월 16일 | 2025-07-18 | AIR |  |  |  | MS-CEMCN-0028
19 | EX | 무상 | KR | KG | 프린터 커터, 저항 4CTN |  | 2025-07-26 | 2025-07-26 | AIR |  |  | 7/25 TNK 창고 입고 | MSI-VS-20250724-01
20 | IM |  | HK | KR | RTS 메인보드 4,698개 |  | 2025-07-22 | 2025-07-22 | AIR

## AUG 25
No. | 수출/입 | 유/무상 | 출발지 | 경유지 | 도착지 | ITEM | 출고일 | ETD | ETA | SHIPMENT | QTY | SHIPMENT NO. | NOTE | Invoice No.
1 | EX | 유상 | KR |  | IRQ | VVD 15.750K (w. VVD 라벨 1PLT, 잉크 120개, 나사 10K) |  | 2025-08-01 | 2025-08-01 | AIR | 유상 350PLT | 7L1222 7L9801 | 1차 전세기 8/1 14:25 도착 예정 무상 3PKG(1PLT + 2CTN) | MS-IRQEX-05-B(유상)
2 | EX | 유상 | KR |  | IRQ | PCOS 1.904K, VVD 6.933K |  | 2025-08-08 | 2025-08-09 | AIR | 278PLT | 7L1222 7L121 | 2차 전세기 무상 67PKG(66PLT+1CTN) 8/9 22:21 BGW 도착완료 | MS-IRQEX-07(PCOS 1,904ea) MS-IRQEX-05-C(VVD 6,933ea)
3 | EX | 유상 | KR |  | IRQ | RTS 8.375K |  | 2025-08-11 | 2025-08-14 | AIR | 24PLT | EK325 (인천 출발) EK941 (연결 1차) EK943 (연결 2차) | 2차 계약 RTS 악세사리 6PKG(4PLT + 2CTN) 서류상 포함 -> 실제로는 26PKG 두바이 연결편 2차례로 분할 운행 13.AUG/EK941(0750/0920) 4PCS 도착 14.AUG/EK943(1240/1425) 22PCS | MS-IRQEX-07-B
4 | EX | 유상 | KR |  | IRQ | PCOS 5.595K |  | 2025-08-15 | 2025-08-15 | AIR | 351PLT | 7L122 7L9801 | 3차 전세기 무상 18PLT (CCTV아답터 12PLT / CCTV연장케이블 6PLT) ATD ICN 01:00 15/AUG ATA BGW 17:34 15/AUG | MS-IRQEX-07-C
5 | EX | 무상 | CN |  | IRQ | RTS 배터리 8,470개 |  | 2025-08-11 | 2025-09-02 | OCEAN | 3PLT | TONSBERG / 0MDY2W1MA |  | MSI-VS-20250723-00
6 | EX | 무상 | CN |  | IRQ | RTS 배터리 1,530개 |  | 2025-08-04 | 2025-08-08 | AIR | 1PLT | 7L923 7L9801 | 8/8 01:40 BGW 도착완료 | MSI-VS-20250722-001
7 | EX | 유상 | KR |  | IRQ | PCOS 3.456K |  | 2025-08-22 | 2025-08-22 | AIR | 216PLT | 7L1226 7L9801 | 4차 전세기 <무상분> 폐보드 97PLT Scanner Parts 11PLT Maintenance Materials 7PLT (w/o SCR) 잉크카트리지 1박스(96개) 라벨 출발일 8/21 -> 8/22 변경 사유: 7L 전세기 전항차 지연 | MS-IRQEX-07-D
8 | EX | 무상 | KR |  | KG | 잉크카트리지 8K |  | 2025-08-15 | 2025-09-05 | OCEAN, TRUCK | 2PLT |  |  | MSI-VS-20250804-01
9 | EX | 유상 | KR |  | KG | 모뎀 1K, VPN Gateway 2개 |  | 2025-08-16 | 2025-08-19 | AIR | 2PLT |  | 8/12 출고 | MS-CECKR25-01(VPN 2ea) MSI-VS-20250813-01(IDP Modem 1000ea)
10 | EX | 무상 | CN |  | PH | 스펀지 5K |  | 2025-08-06 | 2025-08-06 | AIR | 1CTN |  | 8/6 22:50 도착 예정 | MSI-VS-20250806-01
11 |  | 무상 | KR |  | CN | PCB 320개, POWER SWITCH 320개 |  |  |  | AIR |  |  | 키르기즈향 외장배터리 부품/ 민과장님이 10월에 핸드캐리 후 이라크 가져가심
12 |  | 무상 | KR |  | CN | VVD MAIN PCB 수리용 611개 |  | 2025-08-08 | 2025-08-09 | AIR | 14CTN
13 | IM |  | PH |  | KR | USB 56,764개, USB Contingency 63,845개 |  | 08월 12일 | 08월 25일 | OCEAN | 2PLT 56CTN |  | 마닐라-홍콩-인천 마닐라-홍콩 노선 8/12-8/15일 홍콩-한국 8/21일-8월 25일
14 | EX | 무상 | CN |  | IRQ | BAG VINYL 9,500개 |  | 2025-08-26 | 2025-08-30 | AIR | 1PLT |  | 8/30 14:25 도착 완료 | MSI-VS-20250822-001
15 | EX | 유상 | KR |  | IRQ | 심카드 9,500개, VVD 보안스티커 71,000개, CCTV 보안스티커 140,000개, 매니저카드 2만개 |  | 2025-08-31 | 2025-09-03 | AIR |  | EK323 EK941 | 무상분(SECURITY SEAL 8만개) 1박스 포함 | MS-IRQEX-10(유상)
16 | EX | 무상 | CN |  | IRQ | VVD MOLD (코인배터리 단자 눌러주는 사출물) 52,000개 |  |  |  | AIR |  |  | 9/5 출고 예정
17 | EX | 유상 | CN |  | IRQ | VVD Thermal printer paper rolls 71,000개 |  | 2025-08-29 | 2025-09-02 | AIR | 8PLT | EK311 | 9/2 14:25 도착 완료 | MS-IRQEXCN-05

## SEP 25
No. | 수출/입 | 유/무상 | 출발지 | 도착지 | ITEM | 출고일 | ETD | ETA | SHIPMENT | QTY | SHIPMENT NO. | NOTE | Invoice No.
1 | EX | 유상 | CN | IRQ | 케이블타이 150,000개 (PCOS, VVD 각 75,000개) | 2025-08-27 | 2025-09-02 | 2025-09-04 | AIR | 4PLT | EK311 | 9/3 -> 9/4 14:25 도착 지연 | MS-IRQEXCN-06
2 | EX | 유상 | CN | IRQ | PCOS thermal printer paper rolls 102,400개 | 2025-08-29 | 2025-09-05 | 2025-09-30 | OCEAN | 20PLT | EVER LOYAL 1685-071W | 9/30 접안 완료 | MS-IRQEXCN-07
3 | EX | 유상 | CN | IRQ | PCOS thermal printer paper rolls 39,600개 | 2025-08-29 | 2025-09-14 | 2025-10-05 | OCEAN | 9PLT | GREGOS/ OMDY6W1MA | 태풍 및 부두 혼잡으로 ETD/ETA 지연 ETA: 9/29 -> 10/4 ETA 10/4->10/5일 00:00 입항으로 변경 | MS-IRQEXCN-07-A
4 | EX | 유상 | CN | IRQ | SD RAM 32GB 20,000개, 128GB Micro SD RAM 5,000개 | 2025-09-01 | 2025-09-05 | 2025-09-06 | AIR | 1PLT | EK9873 | 무상 SD RAM 64GB 1,002개 / 128GB RAM 511개 포함 PVG-DWC 05.SEP 05:30-10:10 DWC-DXB 05.SEP 12:00-13:05 DXB-BGW 06.SEP 12:40-14:25 | MS-IRQEXCN-09(유상) MSI-VS-20250902-001(무상)
5 | EX | 유상 | CN | IRQ | external printer of PCOS 10,500대 | 2025-09-04 | 2025-09-14 | 2025-10-05 | OCEAN | 55PLT | GREGOS/ OMDY6W1MA | 태풍 및 부두 혼잡으로 ETD/ETA 지연 ETA: 9/29 -> 10/4 ETA 10/4->10/5일 00:00 입항으로 변경 | MS-IRQEXCN-08
6 | EX | 유상 | KR | IRQ | Station manager card 28,000장 | 2025-09-05 | 2025-09-05 | 2025-09-07 | AIR | 14CTN | EK323 |  | MS-IRQEX-11
7 | EX | 무상 | CN | IRQ | VVD SUPPROT PRESS HOLDER | 2025-09-08 | 2025-09-11 | 2025-09-12 | AIR | 1 PLT | EK311 | 9/12 도착완료 | MSI-VS-20250830-001
8 | EX | 무상 | KR | KG | USB 15,800개 |  | 2025-09-06 | 2025-09-07 | AIR | 7CT | TK0021 | 9/7 18:50 도착완료
9 | EX | 유상 | KR | KG | Firewall, Modem | 2025-09-12 | 2025-09-15 | 2025-09-16 | AIR |  | TK0021 | TK0021 / 15 SEP / 10:20 ~ 15:55 / ICN-IST TK6598 / 16 SEP / 09:20 ~ 17:10 / IST-BSZ
10 | EX | 무상 | KR | KG | INK, ROLL |  | 2025-09-12 | 2025-09-18 | AIR | 4PKG | 7L122 | 7L122 / 12 SEP / 07:00 ~ 11:00 / ICN-GYD 7L817 / 14 SEP / 06:00 ~ 12:00 / GYD-BSZ OR 7L814 / 18 SEP / 06:00 ~ 12:00 / GYD-BSZ
11 | EX | 유상 | KR | ZM | 배터리(Regulator) 2,500개 |  | 2025-09-13 | 2025-09-15 | AIR
12 | EX | 유상 | CN | IRQ | SD RAM 32GB 30,000개, SD RAM 16GB 71,000개 | 2025-09-10 | 2025-09-16 | 2025-09-17 | AIR | 1 PKG | EK311 | HGH-DXB EK311/16.SEP 00:10-04:55 DXB-BGW EK941/17.SEP 07:50-09:20 | MS-IRQEXCN-10
13 | EX | 무상 | KR | IRQ | VVD 자재(RTC HOLDER, UVC CAMERA MODULE, CAMERA MODULE, SCR BOARD) | 2025-09-10 | 2025-09-11 | 2025-09-13 | AIR | 1 PKG | EK323 | ICN-DXB 11SEP/EK323 (2355-0425+1) DXB-BGW 13SEP/EK943 (1240-1425) | MSI-VS-20250910-01
14 | EX | 유상 | CN | IRQ | USB 8GB 142,000개 | 2025-09-19 | 2025-09-25 | 2025-09-30 | AIR |  | EK9879 | 9/29 09:20 -> 9/30 14:25 도착 연기 | MS-IRQEXCN-12
15 | EX | 유상 | KR | KG | ROUTER 4대, SWITCH 4대 | 2025-09-15 | 2025-09-16 | 2025-09-20 | AIR |  | TK0091 | 9/20 17:25 도착 완료
16 | EX | 유상 | KR | IRQ | PCOS STAMP 3,500개 | 2025-09-23 | 2025-09-24 | 2025-09-26 | AIR |  | EK323 | ICN-DXB EK323 SEP.24 (23:55-04:25+1) DXB-BGW EK943 SEP.26 (12:40-14:25) | MS-IRQEX-11
17 | EX | 유상 | KR | KG | IDP 500대 | 2025-09-23 | 2025-09-25 | 2025-09-27 | AIR |  |  | 도착 완료
18 | EX | 유상 | KR | KG | IDP 700대 | 2025-09-26 | 2025-09-29 | 2025-09-30 | AIR |  |  | TK0021 / 29 SEP / 10:20 ~ 15:55 / ICN-IST TK6598 / 30 SEP / 09:20 ~ 17:10 / IST-BSZ
19 | EX | 유상 | KR | ZM | 전세기 | 2025-09-25 | 2025-09-27 | 2025-09-28 | AIR |  | ACP1052 | 9/28일 01:40 도착완료 수량변경 (673 CARTONS+125 PALLET) 제외 수량: 본품 160개, 잉크 6,930개, M 박스 6,300개, 추가출하박스 15개
20 | EX | 유상 | CN | KG | Smart Battery |  | 2025-09-17 | 2025-09-30 | TRUCK | 5PLT
21 | EX | 무상 | KR | KG | IDP 50대 |  | 2025-09-29 | 2025-09-30 | AIR |  |  | TK0021 / 29 SEP / 10:20 ~ 15:55 / ICN-IST TK6598 / 30 SEP / 09:20 ~ 17:10 / IST-BSZ
22 | EX | 무상 | CN | KG | LAN CABLE 3,100개 |  | 2025-09-28 | 2025-09-30 | AIR |  |  | TK6169 SZX-IST 28.SEP 04:55-13:35 TK6598 IST-BSZ 30.SEP 09:20-17:10

## OCT 25
No. | 수출/입 | 유/무상 | 출발지 | 도착지 | ITEM | 출고일 | ETD | ETA | SHIPMENT | QTY | SHIPMENT NO. | NOTE | Invoice No.
1 | EX | 유상 | CN | IRQ | CCTV 계약분 전량 | 2025-09-20 | 2025-10-01 | 2025-10-28 | OCEAN | 93PLT+2PLT | EVER LAUREL 0GN7BW1MA | 무상 2PLT 포함 (LAN CABLE, ADAPTER 등) 도착예정일정 10/25->10/26일로 일정 변경 도착일정 10/26일 -> 10/29일로 변경 BL 4개로 쪼개짐 10/28일 하역 완료 | MS-IRQEXCN-13 (유상)
2 | EX | 무상 | KR | IRQ | PV Combiner Box 2개 PCS 3개 Transformer 2개 | 2025-09-16 | [5 empty] | CNEE 및 Shipper 확인 필요 | 12월 22일 출항 완료
3 | EX | 유상 | CN | IRQ | SD RAM 32GB 21,000개, SD RAM 128GB 30,060개 (무상) | 09월 30일 | 10월 3일 | 10월 4일 | AIR |  | EK311 EK943 | BL 유상, 무상 2개로 진행 예정 'HGH-DXB / EK311 OCT,03 00:10-04:55 DXB-BGW / EK943 OCT.09 12:40-14:25 | MS-IRQEXCN-12-A(유상) MSI-VS-20250925-001(무상)
4 | EX | 무상 | CN | IRQ | CCTV 아답터 16800개 | 09월30일 | 10월 3일 | 10월 14일 | AIR | 8PLT | TK6481 TK6666 | 235-95644754 - 8PLT / # MSI-VS-20250929-001 PVG-IST TK6481 10/03 04:05-11:40 IST-BGW TK6666 10/14 16:00-19:00 도착일 10/13일 ->10/14일로 변경 | MSI-VS-20250929-001
5 | EX | 무상 | CN | IRQ | CCTV 아답터 15950개 | 09월30일 | 10월 3일 | 10월 7일 (7 PLT) 10월 14일 (1PLT) | AIR | 7PLT+1PLT | TK6481 TK6606 TK6666 | 235-95663816 - 8PLT/ # MSI-VS-20250929-002 PVG-IST TK6481 10/03 04:05-11:40 IST-BGW TK6606 10/07 12:20-15:00 - 7P IST-BGW TK6666 10/14 16:00-19:00 - 1P IST-BGW TK6192 10/13 15:40-18:30 - 1PLT *7PLT (10/7)+1PLT(10/14) 따로 선적 1PLT 도착일 10/13일 ->10/14일로 변경 | MSI-VS-20250929-002
6 | EX | 무상 | CN | IRQ | USB 복사기 2개, 케이블 14300개 | 09월30일 | 10월 2일 | 10월 7일 | AIR | 2PLT | TK6481 TK6606 | # MSI-VS-20250929-003 PVG-IST TK6487 10/02 03:45-13:00 IST-BGW TK6606 10/07 12:20-15:00 *도착시간 10/7일 04:25->10/7일 15:00로 변경 | MSI-VS-20250929-003
7 | EX | 유상 | KR | ZM | 전세기 OFF분 |  | 2025-10-01 | 2025-10-03 | AIR |  | ET3618 ET863 | 10/3 도착완료 | MS-ZMEX-02-A
8 | EX | 무상 | KR | ZM | 무상자재 10PLT (엡손 ADAPTER 등) |  | 2025-10-03 | 2025-10-07 | AIR |  | EK325 EK713 EK713 | ICN-DXB / EK325 03OCT 22:45-03:15+1 DXB-LUN / EK713 06OCT 09:25-14:35 DXB-LUN / EK713 07OCT 09:25-14:35 | MSI-VS-20250930-01
9 | EX | 무상 | KR | ZM | USB 2,550개 |  | 2025-09-30 | 2025-10-07 | AIR |  | ET3657 ET863 | CAN-ADD 30.SEP 18:30-22:40 ADD-LUN 06.OCT 20:30-00:20+1 | MSI-VS-20250927-01
10 | EX | 무상 | KR | ZM | 무상자재 4PLT (유지보수 자재 등) |  | 2025-10-06 | 2025-10-09 | AIR |  | EK325 EK713 | ICN-DXB / EK325 OCT,06 22:45-03:15+1 DXB-LUN / EK713 OCT,09 09:25-14:35 | MSI-VS-20251001-01
11 | EX | 유상 | SG | KG | 잉크 2차 8,640개 |  | 2025-10-04 | 2025-10-07 | AIR |  |  | TK0055 / 04 OCT / 23:10~05:15+1 / SIN-IST TK6598 / 07 OCT / 09:20~17:10 / IST-BSZ | MSI-VS-20250929-01
12 | EX | 유상 | KR | ZM | INK 10,717개 / MB 3,136개 |  | 2025-10-16 | 2025-10-20 | AIR |  | ET3673 ET3891 | ICN-ADD ET3673 16.OCT 1200-2150 ADD-LUN ET3891 20.OCT 1540-1910 | MS-ZMEX-03
13 | EX | 무상 | CN | KR | SD CARD 32G 1250개 | 10월 20일 | 10월 22일 | 10월 23일 | AIR | 1CTN | TK6027 TK6480 | SZX-IST TK6027 22.OCT 04:00-12:40 IST-BSZ TK6480 23.OCT 09:00-16:50 | MSI-VS-20251017-01
14 | EX | 무상 | CN | KG | SD Duplicator 6개 | 10월 28일 | 10월 29일 | 2025-10-31 | AIR | 1CTN | TK6277 TK0344 | SZX-IST TK6277 29.OCT 05:45-15:20 IST-BSZ TK0344 31.OCT 01:20-09:35 | MSI-VS-20251020-01
15 | EX | 유상 | KR | ZM | INK 6180개, 프린터 30대 |  | 2025-10-24 | 2025-10-26 | AIR | 4PLT | EK323 EK713 | ICN-DXB EK323 OCT.24 23:55-04:25+1 DXB-LUN EK713 OCT.26 09:15-14:20 | MS-ZMEX-04
16 | EX | 유상 | CN | IRQ | PCOS EXTERNAL BATTERY 4,000개 |  | 2025-10-22 | 2025-10-27 | AIR |  | 7L572 7L423 7L9901 | HKG-DWC(두바이) 7L572 22.OCT 23:50-03:08+1 DWC-GYD 7L423 25.OCT 01:57-04:27 GYD-BGW 7L9809 27.OCT 17:00-17:40 도착일 10/29일 ->10/27일로 변경 7L9901편으로 10/27일 오전 6:30분 도착으로 확인 | MS_IRQEXCN-11
17 | EX | 무상 | CN | ZM | PD BOARD 100개 | 10월 27일 | 10월 30일 | 10월 31일 | AIR, 내륙운송 |  | EK9873 EK7490D EK0713 | PVG-DWC EK9873 OCT.30 07:30-12:35 DWC-DXB EK7490D OCT.30 20:25-21:55 DXB-LUN EK0713 OCT.31 09:35-14:30 | MSI-VS-20251027-01

## NOV 25
No. | 수출/입 | 유/무상 | 출발지 | 도착지 | ITEM | 출고일 | ETD | ETA | SHIPMENT | QTY | SHIPMENT NO. | NOTE | NOTE 2
1 | EX | 유상 | KR | ZM | Printer Cartridges 25,020개 |  | 11월 3일 | 11월 5일 | AIR | 5PLT+12PLT | ET3618 ET3873( 5PLT ) ET873 (12 PLT) | CNADD ET3618 03NOV 1720-0319+1 ADDLUN ET3873 04NOV 1435-1805 - 5P ADDLUN ET873 05NOV 0925-1440 - 12P | MS-ZMEX-05
2 | EX | 유상 | KR | ZM | 잉크 카트리지 15,003개 / 프린터 90대(무상) |  | 2025-11-10 | 11월 16일 | AIR | 3PLT+8PLT | ET673 ET3891 | ICN-ADD 10.NOV ET673(0005-0745) ADD-LUN 13.NOV ET3891/13NOV (0120-0435) - 3P ADD-LUN 16.NOV ET3891/16NOV (0155-0455) - 8P | MS-ZMEX-06
3 | EX | 무상 | SH | PH | 팔레트 1270개 | 11월 14일 | 11월 19일 | 11월 26일 | Ocean | 24PLT | HMM CEBU 0018S | 곤산미루에서 진행
4 | EX | 무상 | KR | CN | Pcos carrier board 232ea |  | 11월 27일 | 11월 27일 | AIR | 5CTN | CA124 | 13:10-14:10 | MSI-VS-20251124-001

## DEC 25
No. | 수출/입 | 유/무상 | 출발지 | 도착지 | ITEM | 출고일 | ETD | ETA | SHIPMENT | QTY | SHIPMENT NO. | NOTE | Invoice No.
1 | EX | 무상 | KR | ZM | Printer Battery 15ea |  | 12월 03일 | 12월 07일 | AIR | 1CTN | ET3618 ET3891 | ICN-ADD ET3618 03DEC (1200-2150) ADD-LUN 07DEC (0120-0435) | MSI-VS-20251118-01
2 | EX | 무상 | KR | ZM | Bio module 69ea, Hub board 30ea, PD Board 2369ea | 12월 9일 | 12월 10일 | 12월 13일 | AIR | 21CTN | EK323 EK7133 | ICN/DXB EK323/10.DEC 2340/0505+1 DXB/LUN EK7133/13.DEC 0715/1420 | MSI-VS-20251204-01
3 | EX | 무상 | KR | IQ | 함자 개인화물 |  | 12월 22일 | 2월 05일 | Ocean | 5 Wooden case | PRESIDENT JQ ADAMS 0DBMWW1MA | 출항 노티 완료 QINGDAO에서 KHALIFA PORT연결편이 1/27일에서->1/31일로 지연 KHALIFA-UMMQASR 지연여부는 아직 확인불가 UMM QASR ETA 2/5 02:00 도착예정 | MSI-OD-20250911-001

## JAN 26
No. | 수출/입 | 유/무상 | 출발지 | 도착지 | ITEM | 출고일 | ETD | ETA | SHIPMENT | QTY | SHIPMENT NO. | NOTE | Invoice No.
1 | EX | 무상 | KR | ZM | scanner spare parts 1165ea(기구자재), laptop 6ea, Printer 26ea, cable 7,650ea | 1월 15일 | 01월 19일 | 01월 23일 | AIR | 2PLT | ET3618 ET863 | ICN-ADD ET3618 19.JAN 1200-2150 ADD-LUN ET863 23.JAN 1025-1251 해당건 한국에서는 무상 수출 신고 잠비아에서는 수리후 반입신고 | MSI-VS-20260113-01
2 | EX | 무상 | CN | ZM | Scanner parts 7,650ea(전장자재) | 1월 19일 | 1월23일 | 1월24일 | AIR | 1PLT | EK311 EK713 | 전장용 수리용 자재 HGH-DXB EK311 23.JAN 00:10-06:00 DXB-LUN EK713 24.JAN 09:44-14:22 | MSI-VS-20260119-01
3 | EX | 무상 | CN | ZM | Voltage protector 2550ea (전장자재) |  | 02월 08일 | 02월 10일 | AIR | 1PLT | EK311 EK713 | HGH-DXB EK311 08.FEB 00:10-06:00 DXB-LUN EK713 10.FEB 09:15-14:20 | MSI-VS-20260203-01

## FEB 26
No. | 수출/입 | 유/무상 | 출발지 | 도착지 | ITEM | 출고일 | ETD | ETA | SHIPMENT | QTY | SHIPMENT NO. | NOTE | Invoice No. | 비고
1 | EX | 무상 | CN | ZM | Voltage protector 2550ea (전장자재) |  | 02월 08일 | 02월 11일 | AIR | 1PLT | EK311 EK713 | HGH-DXB EK311 08.FEB 00:10-06:00 DXB-LUN EK713 11.FEB 09:15-14:20 | MSI-VS-20260203-01
2 | EX | 무상 | KR | PH | 테스트 장비 1대, ACM 1세트, 2롤 | 2026-02-13 | 02월 15일 | 02월 15일 | AIR | 2PLT | OZ0703 | 15.FEB OZ0703 19:20-22:30 | MSI-VS-20260211-01
3 | EX | 유상 | KR | ET | FI-1000 1대, 잉크 25세트, 1롤 | 2026-02-24 | 2026-02-26 | 02월 26일 | AIR | 2PLT | ET3673 | 26FEB 12:00-21:50 ET3673 | MS-ETEX-01

## MAR 26
No. | 수출/입 | 유/무상 | 출발지 | 도착지 | ITEM | 출고일 | ETD | ETA | SHIPMENT | QTY | SHIPMENT NO. | NOTE | Invoice No. | 비고
1 | IM | 유상 | SG | KR | 콩고향 HP 프린터 자재 | 2026-03-19 | 03월 24일 | 4월 1일 | Ocean | 3PLT 3UB19A 16000 3UB34A 20000 3UB33A 16000 E7N48A 12480 W3T05A 20000 W3T06A 16000 3UB35A 15000 | HMM HARMONRY 019N |  | MSI-VS-20260128-80
2 | IM | 유상 | SG | KR | 콩고향 HP 프린터 자재 잔량 | 03월 20일 |  |  | Ocean

## JUN,JUL 26
No. | 수출/입 | 유/무상 | 출발지 | 도착지 | ITEM | 출고일 | ETD | ETA | SHIPMENT | QTY | SHIPMENT NO. | NOTE | Invoice No. | 비고
1 | 수출 | 무상 | KR | KG | Ballot Box 1개 |  | 2026-06-03 | 2026-06-05 | AIR | 1EA |  | ICN-ALA 03JUN / KC910 11:10-14:05 ALA-BSZ 05JUN / KC109 15:55-17:45
2 | 수출 | 무상 | TH | PH | Marking Pen 110,004개 |  | 2026-07-03 |  | AIR
3 | 수출 | 무상 | KR | KG | Ballot Box 1개 |  | 2026-07-08 |  | AIR | 1EA
4 | 수출 | 무상 | KR | ZM | Printer 100대 |  | 2026-07-10 |  | AIR | 2PLT